## 验收清单
水泥配比计算系统 —— 客户验收清单
版本: 2026-06-02 ¦ 请逐项验收并在对应栏目签字/打勾确认
客户名称: |  | 验收日期: |  | 验收人: |  | 联系电话:
序号 | 功能模块 | 验收项 | 验收标准与期望结果 | 权重 | 验收结果 | 验收人签字 | 备注
1 | 系统基础 | 用户登录与JWT认证 | 输入正确的用户名和密码后可成功登录；使用错误凭据时显示明确错误提示。Token过期后自动跳转登录页。 | 高
2 | 系统基础 | 默认管理员初始化 | 首次启动后自动创建admin账号(密码123456)；首次登录后提示修改密码。 | 高
3 | 系统基础 | 密码安全 | 个人中心可修改密码(需原密码验证)；管理员可在用户管理中重置任意用户密码；密码修改成功后自动退出要求重新登录。 | 高
4 | 系统基础 | 角色与权限控制 | 管理员可见「系统设置」菜单并进行用户管理；普通用户登录后不显示系统设置菜单；直接访问管理页面URL被拦截。 | 高
5 | 首页总览 | 统计卡片数据准确 | 首页4张统计卡片数值与数据库实际数据一致：项目总数、HPC/UHPC记录数、试配记录总数。 | 中
6 | 首页总览 | 快捷操作跳转正确 | 5个快捷卡片点击后均跳转到正确目标页面(HPC计算/UHPC计算/HPC试配/UHPC试配/项目管理)。 | 中
7 | 首页总览 | 最近项目与最近记录 | 最近项目显示5条，点击可进入详情；最近记录显示10条，点击可载入对应计算页。数据按时间倒序排列。 | 低
8 | 项目管理 | 项目CRUD | 可正常创建项目(编号+名称+要求)；编辑项目信息并保存；搜索项目按关键词过滤；删除项目后进入回收站。 | 高
9 | 项目管理 | 项目详情页记录管理 | 项目详情页正确展示该项目下所有配比记录；可新建HPC/UHPC配比并自动关联项目；可载入和删除记录。 | 高
10 | HPC配比计算 | 水胶比计算 | 输入fcu,k和fb后自动计算fcu,0和W/B；fb自动估算面板正常工作(输入fce,g和γc)；回归拟合文件上传后系数正确更新。 | 高
11 | HPC配比计算 | 砂率选取 | 参考表行列点击后正确交叉高亮推荐范围；手动输入砂率后侧栏状态指示灯变绿。 | 高
12 | HPC配比计算 | 骨料用量计算 | 输入Vg/ρg/ρs后mg和ms计算正确；参考表内容符合规范。 | 高
13 | HPC配比计算 | 胶凝材料计算 | 输入各掺合料掺量和密度后，mc/m1/m2/m3/m4/mb结果合理；含气量参数对结果影响正确。 | 高
14 | HPC配比计算 | 水和外加剂与汇总 | mw=mb×W/B计算正确；外加剂用量按百分比计算正确；最终配比汇总表数据完整。 | 高
15 | HPC配比计算 | 保存与载入 | 保存记录后可在项目详情和全部记录中查看；载入历史记录后所有参数正确填入计算器。 | 高
16 | UHPC配比计算 | 水胶比与推荐表 | 点击推荐强度等级行自动带入W/B；减水剂未输入时自动补默认值。 | 高
17 | UHPC配比计算 | 砂胶比与钢纤维计算 | 砂胶比输入后体积参数计算正确；钢纤维掺量与密度输入后质量计算正确。 | 高
18 | UHPC配比计算 | 胶凝材料比例(安德森模型) | 输入粒径(D10/D50/D90)和密度后体积比例→质量比例→每方用量全链路计算正确；微粉系数提示根据强度等级正确显示。 | 高
19 | UHPC配比计算 | 保存与载入 | 同HPC：记录保存可查，载入参数完整正确。 | 高
20 | HPC试配调整 | 工作性实验 | 调整Δmb/Δβs/Δα后试拌配合比和试拌用量实时更新(500ms防抖)；工作性评价参考正常显示。 | 高
21 | HPC试配调整 | 强度实验与回归 | 试验组生成逻辑正确(+Δ/-Δ水胶比)；录入强度后回归分析结果合理(R²≥0.9时拟合良好)；图表正确渲染。 | 高
22 | HPC试配调整 | 配合比校正 | 输入表观密度后校正系数δ计算正确；校正后实验室配合比各数值合理。 | 中
23 | HPC试配调整 | 试配保存与上下文 | 试配记录正确保存并附着在主记录中；页面顶部项目名和记录名正确显示。 | 中
24 | UHPC试配调整 | 工作性实验 | 调整S/B和α后试拌配合比重算正确。 | 高
25 | UHPC试配调整 | 强度实验与回归 | 试验组生成(+Δ/-Δ w/b或硅灰掺量)正确；强度回归分析合理。 | 高
26 | UHPC试配调整 | 校正基准切换 | 三种基准(试拌/推荐w/b/推荐硅灰)切换后校正结果不同且合理；表观密度校正正确。 | 高
27 | UHPC试配调整 | 试配保存 | 最终实验室配合比正确保存为试配记录。 | 中
28 | 计算书 | 计算书生成 | 选择项目后正确列出记录；点击生成计算书弹出新窗口；HTML内容包含完整项目信息和计算参数键值表。 | 中
29 | 计算书 | 打印/导出PDF | 计算书页面通过浏览器打印(Ctrl+P)可正常导出PDF。 | 低
30 | 全部配合记录 | 记录列表与筛选 | 全部记录表格12列数据完整；搜索(名称/项目)和类别筛选(HPC/UHPC)正常工作；分页正确。 | 中
31 | 全部配合记录 | 载入功能 | 点击载入按钮后正确跳转并填入数据。 | 中
32 | 回收站 | 回收站列表 | 已删除的项目和记录在回收站中可见；管理员视图显示全部用户数据；筛选和搜索功能正常。 | 中
33 | 回收站 | 数据恢复 | 恢复项目时关联记录一并恢复；恢复记录时若项目在回收站也一并恢复；弹窗提示影响范围正确。 | 高
34 | 回收站 | 彻底删除 | 彻底删除后数据不可恢复；弹窗警告正确；普通用户只能管理自己的数据。 | 中
35 | 个人中心 | 个人资料修改 | 邮箱和手机号可正常修改并保存；用户名只读不可修改。 | 中
36 | 个人中心 | 密码修改 | 输入正确原密码+两次一致新密码后修改成功；原密码错误时提示失败；修改成功后自动退出。 | 高
37 | 用户管理(管理员) | 用户列表 | 表格正确展示所有用户信息(含角色和密码状态标签)；搜索过滤功能正常。 | 中
38 | 用户管理(管理员) | 新增用户 | 创建用户后默认密码123456；用户名唯一性校验；邮箱格式校验。 | 高
39 | 用户管理(管理员) | 重置密码 | 管理员可重置任意普通用户密码；两次密码一致性校验。 | 高
40 | 用户管理(管理员) | 删除用户 | 可删除普通用户(二次确认)；管理员账号不可删除。 | 中
41 | 系统部署 | 前端构建与部署 | 执行npm run build:prod成功生成dist目录；dist内容部署到Nginx后可正常访问。 | 中
42 | 系统部署 | 后端打包 | 执行build.ps1/build.sh成功生成可执行文件main；运行main后API正常响应。 | 中
43 | 系统部署 | 数据库初始化 | 删除数据库文件后重启系统，自动重建全部表结构和默认管理员账号。 | 高
44 | 整体 | 跨浏览器兼容性 | 在Chrome/Edge/Firefox最新版本下页面布局正常、功能无异常。 | 低
45 | 整体 | 响应式布局 | 页面在1366×768及以上分辨率下无水平滚动条；关键操作区域不被遮挡。 | 低
46 | 整体 | 操作流畅性 | 页面切换、数据加载无明显卡顿(页面加载<3秒, 计算响应<2秒)。 | 低
共 46 项验收指标（高优先级 26 项 ¦ 中优先级 15 项 ¦ 低优先级 5 项）
验收结论: |  |  | □ 全部通过，准予交付 ¦ □ 部分通过，需整改后复验 ¦ □ 未通过，拒绝交付
客户代表签字: |  | 日期:
|  |  |  | 开发方代表签字: |  | 日期: